## 实施计划
项目主体实施计划（20190719-20191031）
说明：
序号 | 任务 | 任务描述 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 执行方 | 前置事项 | 状态 | 交付物 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
1.需求确认阶段
1.1 | 项目需求整理 | 双方对需求进行详细沟通，确定每个栏目的实现方式和具体需求 | 1工作日 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 双方 |  | 已完成
1.2 | 项目原型规划 | 乙方根据项目实际需求规划首页及整站原型 | 2工作日 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 乙方 |  | 已完成 | 《网站栏目框架》
1.3 | 项目原型反馈 | 甲方对首页及整站原型提出反馈意见 | 1 工作日 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 甲方 |  | 已完成
1.4 | 项目原型修改提交 | 乙方根据甲方提出的反馈意见对项目原型进行修改完善并交付 | 0.5工作日 | 2019/8/7（上午） | 2019/8/7（上午） | 双方 |  | 已完成 | 《网站原型图》
1.5 | 项目原型规划甲方确认 | 甲方对乙方提交的首页原型及整站原型规划进行确认 | 0.5 工作日 | 2019/8/7（下午） | 2019/8/7（下午） | 甲方 |  | 已完成 | 《原型设计验收单》
1.6 | 需求和原型设计甲方验收签收 | 甲方签署《项目需求范围确认单》 | 0.5 工作日 | 2019年8/8(上午） | 2019年8/8(上午） | 甲方 |  | 已完成 | 《项目需求范围确认单》
2.UI设计
2.1 | 网站首页设计 | 乙方根据甲方确认的首页原型对网站首页风格进行视觉设计 | 3 工作日 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 乙方 |  | 已完成 | 《网站首页页面设计稿》
2.2 | 网站首页设计意见反馈 | 甲方对网站首页设计提出反馈意见 | 1工作日 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 甲方 |  | 已完成
2.3 | 网站首页设计修改确认 | 乙方依据甲方的反馈意见对首页设计进行修改，最终交付甲方确认 | 1工作日 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 双方 |  | 已完成
2.4 | 网站首页设计甲方验收签收 | 甲方签署《网站首页风格设计签收单》 | 0.5工作日 | 2019/8/16（上午） | 2019/8/16（上午） | 甲方 |  | 已完成 | 《网站首页风格设计签收单》
2.5 | 网站子界面设计 | 乙方根据甲方确认的整站原型对网站子界面进行视觉设计 | 5 工作日 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 乙方 |  | 已完成
2.6 | 网站子界面设计意见反馈 | 甲方对网站子界面的设计提出反馈意见 | 1 工作日 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 甲方 |  | 已完成
2.7 | 网站子界面设计修改确认 | 乙方依据甲方的反馈意见对子界面设计进行修改，最终交付甲方确认 | 1 工作日 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 双方 |  | 已完成
2.8 | 网站子界面设计甲方验收签收 | 甲方签署《网站子界面设计签收单》 | 0.5 工作日 | 2019/8/28(上午） | 2019/8/28（上午） | 甲方 |  | 已完成 | 《网站子界面设计签收单》
2.9 | 网站页面实施制作 | 乙方根据甲方验收签收的界面设计进行网页实施制作，实现Html | 2 工作日 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 乙方 |  | 进行中
2..10 | 移动端页面实施 | 根绝PC端设计对移动端页面进行实施与制作 | 2 工作日 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 乙方 |  | 进行中
2.11 | 网站内部质检 | 乙方内部对网站页面实施制作的产出物进行质量控制/审查并修改 | 1 工作日 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 乙方 |  | 未开始
3.技术实施阶段
3.1 | 网站程序开发 | 乙方根据合同需求范围对网站程序功能进行编码、数据库搭建及网站实现 | 5 工作日 | 2019-09-05 | 2019-09-11 | 乙方 |  | 未开始
3.2 | 网站测试版内部质检 | 乙方内部对网站测试版进行质量控制/审查，系统联调并修改Bug | 1 工作日 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 乙方 |  | 未开始
3.3 | 网站数据初始化 | 甲方提供的真实素材进行网站数据的初始化工作 | 2 工作日 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 双方 |  | 未开始
3.4 | 网站提交客户测试 | 甲方对网站进行测试与检验，并在规定时间内提出反馈意见 | 1 工作日 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 甲方 |  | 未开始
3.5 | 网站最终修改并交付 | 乙方针对甲方提出的反馈意见进行修改完善并作最终交付 | 1 工作日 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 乙方 |  | 未开始
3.6 | 项目验收 | 甲方对整个项目工作的交付物进行最终确认并签署《项目验收单》 | 0.5 工作日 | 2019/9/20(上午） | 2019/9/20(上午） | 甲方 |  | 未开始 | 《项目验收单》
3.7 | 项目上线 | 乙方依据甲方验收的结果将网站部署上线 | 1 工作日 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 乙方 |  | 未开始
合计工期：35天
注：如存在交付物确认和修改时间过长、产生需求变更等问题，需适当延长项目周期。